## 2022年7月
土默特左旗电子商务进农村综合示范项目建设进度表 2022年7月份
序号 | 项目名称 | 整体目标\主要建设内容 | 实施主体/责任人 | 进展情况 | 完成率 | 备注
1 | 旗、乡（镇）、村三级物流配送体系 | 1、构建电子商务进农村物流配送服务体系 按照配套建设旗、乡（镇）、村三级物流体系运行机制的要求，科学合理规划布局仓储物流体系，搭建面向农村的综合物流信息服务平台，建立旗域电子商务仓储物流配送中心解决由乡（镇）到村的“最后一公里”物流配送瓶颈问题，开展全旗第三方配送服务，降低流通成本。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 按规划配送线路展开培送，整改配送中出现的问题 | 93%
|  | 2、建立旗级智能化快递分拨中心 整合全旗现有物流、快递资源，组建快递物流配送联盟，建设基于自动化、智能化等现代信息技术和装备应用，引进智设备、建设多功能立体仓储等项目，实现资源共享共用，提升快递分拣效率，降低物流分拣成本。实行“1+N”模式、实现物流配送“六个统一”。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 正式运营 | 80%
|  | 3、完成镇、村级电商服务站点建设改造 村级电商服务站点建设，结合现有资源。服务站点要为村民提供网销、网购、缴费、充值、订票、代收代发、引导宣传、信息等服务，具有零售、实体体验、技术服务、农畜产品收集等功能，让农村居民足不出村即可实现网购、网销、收发快件、充值缴费等一站式服务，享受与城市居民同等消费体验。对村级电商服务站进行统一风格的装修装饰，与旗级电子商务进农村公共服务中心同步运营。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 对村级站点开展相关指导工作 | 95%
2 | 农村电商公共服务体系 | 电商公共服务中心建设要面向全旗农村的电子商务公共服务网上运行系统，公共服务中心要依托现有资源，高起点、高标准建设改造土左旗电子商务公共服务网络平台，平台要集商品展示、信息发布、企业推广、在线交易、物流配送、金融结算、数据分析、系统管控等功能为一体，为全旗经济转型升级和发展提供网络平台支撑。 | 哈尔滨易淘网络科技有限公司 | 开展项目整体实施指导、项目材料汇总、项目自评与总结等工作。开展电商创业者孵化，将通过培训孵化的个人引导入驻电商公共服务中心，为其开展电商基础及增值服务。 | 65%
|  | 公共服务中心要设立电商培训室，促进培训到应用的转化。公共服务中心要设立电商孵化基地，利用公共服务中心公共资源为旗内有志于从事电子商务的人员免费提供场地、办公设备、电商从业指导培训等。公共服务中心要整合专业运营团队负责整体运营模式和流程设计，按需配备相关工作人员，提升运营能力。支持公共服务中心对办公、培训、孵化和线下展示体验中心等场所进行建设改造（不含土建），完善办公环境及设备设施。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 完成了公共服务中心门头、咨询服务区、线下展厅、孵化中心、营销中心、创客中心、直播区、大数据展示区、培训区的改造建设，购买相关的办公设施和设备.完成了对服务中心的文化形象、办公场所等改建工作，实现了各项服务功能 | 95%
3 | 农产品上行网络营销体系 | 1、培育区域公用品牌 大力推广土左旗公用品牌“五彩土默特”，提升本地农产品的核心竞争力。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 在旗公交车广告、路牌广告、高速公路撑天柱广告、电台以及线上平台全面展开了宣传推方，开展了丰收节、葵花节、冰雪节的推广活动，在全旗旅游线路景点游客中心、以及乡镇线路进行五彩土默特的宣传，统一包装和生产技术要求，提升了农产品的核心价值，新增3家授权企业，调研五彩土默特企业，重新梳理产品。直播宣传沙尔沁金钻西瓜、大旗村水李子。 | 81%
|  | 2、推进产品质量追溯保障体系建设 在旗域内遴选优质工业、农牧业产品，通过专业团队的品牌策划、工艺提升、包装设计和第三方网络平台营销推广，支持企业购置有关质量监测、影像采集、网络传输、溯源等软件及设备设施，开展资质认证，进一步改进和完善农畜产品和农村特色产品的品牌培育和质量保障体系建设。 | 哈尔滨易淘网络科技有限公司 | 对接土左溯源基地的相关信息，进行溯源设备和平台再次核验、核对溯源硬件设备型号。为溯源基地新增溯源摄像头两个，配置无线物联网卡，相应设备已安排发货，并为溯源基地进行安装。 | 90%
|  | 3、网销产品标准化体系建设 按照市场消费需求，推动实施农产品统一操作规范，实现农产品标准化、品牌化。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 制定了区域公用品牌管理办法，明确准入退出机制和使用管理规范，制定了生产技术规程，统一的质量标准体系，针对网销产品玉米、葵花、草莓、蘑菇、果蔬、大米、贝贝瓜、杏、葡萄统一了包装和配送发货要求，新增西瓜、水李子统一配送发货要求 | 72%
|  | 4、打造全渠道销售体系 制定农产品区域公用品牌引领下的特色产品营销方案，对重点打造的产品采取线上线下、多种渠道、多种模式、多种方式的全方位营销推广。打造原产地网络文化，展现旗域农村电子商务特色亮点，同时与国内一线第三方平台合作，并组织各类线上线下宣传推广，提高浏览量和销售额,实现土左旗主要农副产品均可在主流电商平台销售。打造土左旗电商核心品牌，拓宽旗域农畜产品网络销售渠道，实现土左旗特色产品全国销售。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 在旗里打造了一镇一品，一镇一节的特色产品营销方案，打造全旗的8大产业基地，针对区域性特色产品敕勒川41度葵花籽、敕勒川41度玉米、敕勒川41度大米，打造成全国性三大产区。线下打造了线下旗舰店进行展示销售，以呼和浩特为核心市场的线下全渠道销售模式，线上通过淘宝店、拼多多、抖音店进行了产品全国销售推广，进驻呼和浩特市京东特产馆，农业大学产业服务中心进行销售宣传，开展了企业团购活动、邮政社区团购、单位礼券、电台推广销售等多渠道多模式的销售，新开设土默特左旗京东特产馆 | 73%
|  | 5、建设线下展厅，进行产品展示、线下体验 线下展厅集中展示我旗农特产品及工艺品等，配备具有一定运营经验的运营管理及服务团队，健全管理机制和制度，加强入驻企业管理，打造土左旗电商产品集聚区，完善农产品线上线下有机结合的销售体系建设。每年组织大型电商宣传、农产品对接会议，并结合农产品成熟期或旗级宣传节会，策划开展线上线下宣传展销活动。 | 哈尔滨易淘网络科技有限公司 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 建设了生鲜果蔬线下展厅，开展“6·18”电商直播活动8场，培育和服务本地电商企业、电商主播；通过线下开展线下营销活动；邀请主播到线下展厅进行直播卖货。 | 65%
|  | 6、建设网红培训直播基地 打造电商直播基地，提供专业直播场地，配备集内容制造、视频技术、直播场景等“一站式”直播基础设施，引导专业电商直播机构进行运营，定期邀请在全国具有影响力的主播和本地培育孵化的网红主播宣传推介我旗电商产品。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 打造了电商直播基地，提供了专业的直播场地，配备了直播基础设施，成立专业的电商团队进行运营，本地培育的主播开始宣传旗内农特产品，邀请了京东主播在京东平台、农大产业服务中心主播推介了旗内特色产业玉米和葵花，成立了网红助农团队 | 75%
|  | 7、电商氛围打造，开展电商宣传推广 普及电商知识，组织一系列针对我旗传统经济的电商专题培训，制作电商专题片、举办电商创业大赛等形式多样的宣传活动，引导传统企业和城乡居民切实转变经营理念，充分认识发展电商的重要性，在全旗范围内营造浓厚的电商氛围，在各大媒体上开展形象、特色产业品牌和电商平台宣传推广，提高土左旗在全国的影响力。 | 哈尔滨易淘网络科技有限公司 | 通过线上、公众号等渠道开展土左电商宣传推广，整理总结土左电商创业典型个人的案例，并通过线上进行宣传推广。 | 70%
4 | 农村电子商务培训体系 | 建立稳定的培训机制，提升电商人才培训模式，打造“电商人才培训孵化基地”，面向不同人群有开展针对性的电商培训，提升培训质量，培训5000人次以上。完善农村电商人才孵化体系，加强电商培训与用工就业、创业孵化、创意文化的对接和引入。建设电商直播基地，推动实施“直播电商”工程，助力传统商业向新零售转型，推动商贸流通业转型升级高质量发展。 | 哈尔滨易淘网络科技有限公司 | 开展乡镇培训、妇联创业培训、电商直播培训、线下一对一培训等，本月开展电子商务人才培训2场、培训11人次。 | 90%
5 | 建设工业品下乡流通服务体系 | 1.整合县域日用品批发商参与物流快递配送业务，借助三级物流体系优势，降低物流成本，延伸产品批发服务到镇村服务站点及农村超市。对整合的商贸流通企业以商会、协会等形式进行业务创新，优化业务流程，完善组织结构，力争对镇村服务站点及农村超市，开展集中采购、统一配送、直供直销业务，降低服务站点及农村超市单独采购的成本，释放镇村消费潜力。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 约谈日用品批发商参与物流快递配送业务详谈细则 | 35%
|  | 2.对商贸流通企业开展信息化和数字化指导服务，依托电子商务大数据综合平台，统筹商贸流通企业、电商运营企业、生活必需品生产企业以及市场终端信息和资源共享，促进传统的商贸流通企业依托电商实现转型升级，引导支持大型流通企业加强数字化改造，以镇为重点下沉供应链。同时将工业品下乡与农产品出村进城有机结合，打造涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 约谈传统的商贸流通企业依托电商实现转型升级详谈细则 | 49%
|  | 3.开展形式多样的农村生产生活必需品下乡、线上线下促销和宣传活动，帮助农民积极参与本地商贸及生产企业产品的线下体验，线上购买，为培育农民多渠道消费习惯营造氛围。 | 中通云配（内蒙古）科技有限公司 | 走访调研农村需要的生产生活必需品 | 38%
6 | 巩固脱贫成效，助力乡村振兴 | 积极开展电商助农活动，巩固提升脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴，探索农村电商发展新模式，重点支持“电商+特色产业”、“电商+农旅融合”等新型主导产业发展。 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | 电商优选旗内特色产业玉米、葵花籽为主导产品进行宣传销售，从而带动其他农产品的销售；对特色产业草莓、毕克齐果蔬、善岱蘑菇、哈素海大米等进行了“电商+特色产业”的宣传，“电商+美食”“电商+旅游”进行直播宣传，大旗村水李子，沙尔沁西瓜进行直播，并拍摄宣传视频 | 71%